# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25.10.2022 № 1029

О реорганизации муниципального казенного учреждения «Благоустройство парка и досуговое обслуживание» Жирновского городского поселения путем присоединения к муниципальному казенному учреждению «Благоустройство г.Жирновск»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных предприятиях», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского поселения Жирновское Жирновского муниципального района, Уставом Жирновского муниципального района, в целях обеспечения дальнейшей реализации полномочий администрации Жирновского муниципального района по решению вопросов местного значения, администрация Жирновского муниципального района   п о с т а н о в л я е т:

1. Реорганизовать муниципальное казенное учреждение «Благоустройство парка и досуговое обслуживание» Жирновского городского поселения, расположенное по адресу: 403791, Волгоградская область, г.Жирновск, ул.Советская, д.21/2, путем присоединения к муниципальному казенному учреждению «Благоустройство г.Жирновск» в соответствии с законодательством Российской Федерации в срок до 31.12.2022.

2. Наименование муниципального казенного учреждения «Благоустройство парка и досуговое обслуживание» Жирновского городского поселения  после завершения процесса реорганизации установить:

полное наименование - Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство г.Жирновск»;

сокращенное наименование: МКУ «Благоустройство г.Жирновск».

3. Основные цели деятельности муниципального казенного учреждения «Благоустройство парка и досуговое обслуживание» Жирновского городского поселения сохранить за муниципальным казенным учреждением «Благоустройство г.Жирновск».

4. Утвердить план мероприятий по реорганизации муниципального казенного учреждения «Благоустройство парка и досуговое обслуживание» Жирновского городского поселения путем присоединения к муниципальному казенному учреждению «Благоустройство г.Жирновск» (прилагается).

5. Утвердить состав комиссии по реорганизации муниципального казенного учреждения «Благоустройство парка и досуговое обслуживание» Жирновского городского поселения (прилагается).

6. Руководителям учреждений:

6.1. Муниципального казенного учреждения «Благоустройство парка и досуговое обслуживание» Жирновского городского поселения А.Н. Цурихину:

в течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий государственную реорганизацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации;

в связи с реорганизацией учреждения уведомить в письменной форме всех кредиторов в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, а также опубликовать сообщение о своей реорганизации в специализированном журнале "Вестник государственной регистрации", в газете «Жирновские новости».

6.2. Муниципального казенного учреждения «Благоустройство г.Жирновск»                          А.Н. Цурихину:

в установленные законодательством сроки представить в налоговый орган соответствующие изменения в Устав муниципального казенного учреждения «Благоустройство г.Жирновск»;

определить штатное расписание учреждения по состоянию на 01.01.2023 по результатам реорганизации.

7. Уполномочить директора муниципального казенного учреждения «Благоустройство парка и досуговое обслуживание» Жирновского городского поселения А.Н. Цурихина на представление учредителя и подачу заявления о принятии решения «О реорганизации муниципального казенного учреждения «Благоустройство парка и досуговое обслуживание» Жирновского городского поселения путем присоединения к муниципальному казенному учреждению «Благоустройство г.Жирновск» в ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда, а также на подачу иных документов, связанных с изменениями вносимых как в Устав юридического лица - муниципального казенного учреждения «Благоустройство г.Жирновск», муниципального казенного учреждения «Благоустройство парка и досуговое обслуживание» Жирновского городского поселения  так и в Единый государственный реестр юридических лиц.

8. После проведения вышеназванных мероприятий между муниципальными казенными учреждениями по акту приема-передачи осуществить передачу муниципального имущества и других товарно-материальных ценностей.

9. Отделу управления муниципальным имуществом и земельных отношений администрации Жирновского муниципального района в связи с предстоящей реорганизацией учреждения внести соответствующие изменения в договоры о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления.

10. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Жирновские новости» и размещению на официальном сайте Жирновского муниципального района.

11. Контроль за  исполнением  постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам Жирновского городского поселения, начальника отдела по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Жирновского муниципального района Н.И.Плотникову.

Заместитель главы администрации

Жирновского муниципального района                                                                 А.Е.Линьков

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Жирновского муниципального

района

от 25.10.2022 № 1029

План мероприятий (Дорожная карта)

по реорганизации муниципального казенного учреждения «Благоустройство парка и досуговое обслуживание» Жирновского городского поселения путем присоединения к муниципальному казенному учреждению «Благоустройство г.Жирновск»

| N | Мероприятия | Сроки | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения о реорганизации муниципального казенного учреждения «Благоустройство парка и ДО» Жирновского городского поселения путем присоединения к муниципальному казенному учреждению «Благоустройство г.Жирновск» |  | Администрация Жирновского муниципального района |
| 2 | Уведомление органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации в установленном законодательством порядке | В течение трех рабочих дней после принятия настоящего постановления администрации Жирновского муниципального района Волгоградской области | МКУ «Благоустройство парка и ДО» Жирновского городского поселения |
| 3 | Уведомление о реорганизации внебюджетных фондов, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации | В течение трех рабочих дней после принятия настоящего постановления администрации Жирновского муниципального района Волгоградской области | МКУ «Благоустройство парка и ДО» Жирновского городского поселения |
| 4 | Уведомление работников о предстоящей реорганизации | В течение пяти рабочих дней после принятия настоящего постановления администрации Жирновского муниципального района Волгоградской области | МКУ «Благоустройство парка и ДО» Жирновского городского поселения |
| 5 | Уведомление работников с предложением рабочего места | В течение одного месяца после принятия настоящего постановления администрации Жирновского муниципального района Волгоградской области | МКУ «Благоустройство парка и ДО» Жирновского городского поселения |
| 6 | Уведомление работников присоединяемого муниципального казенного учреждения о сокращении штатов | В течение одного месяца после принятия настоящего постановления администрации Жирновского муниципального района Волгоградской области | МКУ «Благоустройство парка и ДО» Жирновского городского поселения |
| 7 | Уведомление кредиторов, дебиторов присоединяемого муниципального казенного учреждения | В течение пяти рабочих дней после принятия настоящего постановления администрации Жирновского муниципального района Волгоградской области | МКУ «Благоустройство парка и ДО» Жирновского городского поселения |
| 8 | Размещение в средствах массовой информации уведомления о реорганизации учреждений в установленном законодательством порядке | После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц | МКУ «Благоустройство парка и ДО» Жирновского городского поселения |
| 9 | Составление передаточного акта и представление в отдел управления муниципальным имуществом и земельных отношений | В течение двух месяцев после принятия настоящего постановления администрации Жирновского муниципального района Волгоградской области | МКУ «Благоустройство парка и ДО» Жирновского городского поселения |
| 10 | Внесение изменений в Устав реорганизованного казенного учреждения и предоставление на утверждение в администрацию Жирновского муниципального района | В течение месяца после принятия настоящего постановления администрации Жирновского муниципального района Волгоградской области | МКУ «Благоустройство г.Жирновск» |
| 11 | Внесение изменений в штатное расписание, положение об оплате труда реорганизованного казенного учреждения и предоставление на утверждение в администрацию Жирновского муниципального района | В течение месяца после принятия настоящего постановления администрации Жирновского муниципального района Волгоградской области | МКУ «Благоустройство г.Жирновск» |
| 12 | Регистрация Устава в органе государственной регистрации юридических лиц | В течение трех месяцев после принятия настоящего постановления администрации Жирновского муниципального района Волгоградской области | МКУ «Благоустройство г.Жирновск» |
| 13 | Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемых учреждений | В течение двух месяцев после принятия настоящего постановления администрации Жирновского муниципального района Волгоградской области | МКУ «Благоустройство г.Жирновск» |
| 14 | Заключительная бухгалтерская отчетность МКУ «Благоустройство парка и ДО» Жирновского городского поселения за период с 01.01.2022 до даты записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности | Предшествующий день даты исключения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности МКУ «Благоустройство парка и ДО» Жирновского городского поселения | МКУ «Благоустройство парка и ДО» Жирновского городского поселения |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Жирновского муниципального

района

от 25.10.2022 № 1029

Состав

комиссии по реорганизации муниципального казенного учреждения «Благоустройство  парка и досуговое обслуживание» Жирновского городского поселения путем присоединения к муниципальному казенному учреждению «Благоустройство г.Жирновск»

Руководитель комиссии по реорганизации:

Плотникова Наталья Ивановна – заместитель главы администрации по вопросам Жирновского городского поселения, начальник отдела по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Жирновского муниципального района;

Члены ликвидационной комиссии:

Цурихин А.Н.  – директор МКУ «Благоустройство г.Жирновск» (по согласованию);

Харитонова Л.А. – начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и анализа хозяйственной деятельности администрации Жирновского  муниципального района;

Зарицкая Е.А. – начальник отдела управления и муниципальным имуществом и земельных отношений администрации Жирновского муниципального района;

Быкова А.А. – начальник отдела кадров и муниципальной службы администрации Жирновского муниципального района;

Линник А.А. – начальник отдела экономики администрации Жирновского муниципального района;

Фалалеева Е.В. – заместитель начальника отдела правового обеспечения администрации Жирновского муниципального района.